## 周报
本周工作进度跟进
项目 | 任务名称 | 开始时间 | 结束时间 | 实际工时:人/天 | 负责人 | 协助者 | 本周完成度 (百分比) | 总完成度 (百分比) | 进度状态 (正常、落后、完成) | 备注
token back | 用例细化，冒烟流程输出，模块拆分 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 3 | 沈小莉 |  | 80% | 100% | 正常
| token back项目测试 主要模块：类目/标签管理；商家发布/推荐管理；运营管理；商家链接管理；供应商管理 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2 | 沈小莉 |  | 5% | 5% |  | 1. 原定计划：周三下班前开发全部完成，且将最新代码部署到测试环境，周四进行整个流程的冒烟测试 实际情况：周四前未将全部功能部署到测试环境，目前只算部分提测，无法进行整个流程的冒烟测试 2. 先根据目前部分提测的功能，进行冒烟测试，由于主要功能问题较多，流程阻塞，无法覆盖更多的测试（提测部分具体见冒烟结果，在冒烟流程中体现）
本周工作总结
1.按照原定计划，周四完成冒烟流程测试，周五开始所有功能依次进行第一轮详细测试。但由于以上情况，流程阻塞，未能完成冒烟测试，可能会有不能正常交付的风险（计划交付时间：4月15日）
下周工作计划
项目 | 任务名称 | 开始时间 | 计划完成时间 | 负责人 | 协助者 | 要求输出结果 | 计划完成进度 (百分比) |  |  | 备注
token back | token back项目第一轮测试 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 沈小莉 |  |  | 50%

## Sheet1
本周工作进度跟进
项目 | 任务名称 | 开始时间 | 计划完成时间 | 实际工时:人/天 | 负责人 | 协助者 | 本周完成度 | 总完成度 (百分比) | 进度状态 (正常、落后、完成) | 备注
| Broearn Earning后台测试用例编写 | 2022-07-25 | 2022-07-29 |  | 孟春雨 |  | 0% | 60% | 暂停
| BDM-DSP-ADMIN后台测试用例编写 | 2022-07-18 | 2022-08-05 |  | 孟春雨 |  | 60% | 70% | 正常
| BDM-DSP-客户端测试用例编写 | 2022-07-25 | 2022-08-03 |  | 程柏荃 |  | 20% | 85% | 落后 | 去为开发造数据去了
| solana数据构造 | 2022-08-02 | 2022-08-05 |  | 程柏荃 |  | 90% | 90% | 正常
| broearn_earning客户端用例编写 | 2022-07-18 | 2022-07-29 |  | 程柏荃 |  | 0 | 60% | 暂停 | 去为开发造数据去了
下周工作计划
项目 | 任务名称 | 开始时间 | 计划完成时间 |  | 负责人 | 协助者 | 要求输出结果
PUT | BDM-DSP-ADMIN后台测试用例编写 | 2022-08-08 | 2022-08-10 |  | 孟春雨
| Broearn Earning后台测试用例编写 | 2022-08-11 | 2022-08-16 |  | 孟春雨
| BDM-DSP-客户端测试用例编写 | 2022-08-08 | 2022-08-12 |  | 程柏荃
| broearn_earning客户端用例编写 | 2022-08-15 | 2022-08-17 |  | 程柏荃
本周工作总结
本周测试组主要工作内容： 1.对dsp项目用例编写 2.了解学习solana并使用shell脚本为开发构造测试数据 3.下周预计完成dsp的用例编写然后进行赚客用例编写